**Календарный план реализации**

**программы инновационного проекта**

**«Внедрение модели формирования функциональной грамотности учащихся учреждений дополнительного образования детей и молодежи в сфере туристско-краеведческого профиля»**

**Сроки реализации: 2024 – 2025 учебный год**

**Проектировочный этап (август - сентябрь 2024)**

**Задачи:**

определить содержание работы, ориентированное на формирование и развитие функциональной грамотности;

разработать локальные нормативные документы, регламентирующие функционирование инновационного проекта;

распределить функциональные обязанности между участниками инновационной деятельности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки проведения | Ответственные | Формы представления результата |
| 1. ***Деятельность руководства по реализации проекта*** | | | | |
| 1 | Заседание педагогического совета «Об итогах организации летней оздоровительной компании «Лето-2024» и определение содержания деятельности педагогического коллектива ГУО «ЖРЦТиКДиМ г.Жлобина на 2024/2025 учебный год» | август, 2024 | Фурман С.А.  Астрякова В.Д. | протокол педсовета |
| 2 | Подготовка и издание приказа директора «Об организации инновационной деятельности в учреждении образования в 2024/2025 учебном году» | сентябрь, 2024 | Фурман С.А. | приказ |
| 3 | Организация занятий с педагогами, индивидуальных консультаций с участниками проекта | август – сентябрь, 2024 | Фурман С.А.  Астрякова В.Д. | журнал консультаций |
| 4 | Организация работы педагогов дополнительного образования по теме самообразования | сентябрь, 2024 | Максимович С.И. | план по самообразованию |
| 5 | Участие в семинарах по реализации инновационного проекта, проводимых консультантом инновационного проекта | сентябрь, 2024 | Астрякова В.Д. | справка об обучении |
| 1. ***Педагогическая деятельность*** | | | | |
| 1 | Разработка индивидуальных планов по участию в реализации инновационного проекта | сентябрь, 2024 | Педагоги | дневник |
| 2 | Проведение вводных занятий с учащимися | сентябрь, 2024 | Педагоги | журнал |
| 1. ***Информационно-методическая работа*** | | | | |
| 1 | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте | сентябрь, 2024 | Астрякова В.Д. | сайт |
| 2 | Изучение и анализ методической литературы по теме инновационного проекта | сентябрь, 2024 | Все участники проекта | дневник |

**Практический этап (сентябрь 2024 – март 2025)**

**Задачи:**

организовать работу по выполнению планов инновационной деятельности;

организовать систематическую учёбу и самообразование по теме инновационной деятельности;

организовать методическую работу по обмену опытом;

осуществлять контроль за ходом и результатами инновационной деятельности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки проведения | Ответственные | Формы представления результата |
| 1. ***Деятельность руководства по реализации проекта*** | | | | |
| 1. | Осуществление контроля ведения педагогических дневников | 1 раз в четверть | Фурман С.А.  Астрякова В.Д. | справка на совещании при директоре 1 раз в четверть |
| 2. | Информация «Текущие результаты реализации программы инновационной деятельности в УО» | декабрь 2024 | Фурман С.А.  Астрякова В.Д. | справка на совещании при директоре |
| 4. | Педагогический совет: «Эффективные методы и приемы развития функциональной грамотности как один из ресурсов формирования социальной успешности учащихся» | январь 2025 | Фурман С.А.  Астрякова В.Д.  Климович В.Ф. | протокол педсовета |
| 1. ***Педагогическая деятельность*** | | | | |
| 1. | Взаимопосещение занятий по интересам, задействованных в инновационной деятельности | по отдельному плану | Климович В.Ф. | педагогический дневник |
| 2. | Проведение бесед, занятий | по отдельному плану | партнёры | планы проведённых занятий |
| 3. | Ведение педагогических дневников | в течении месяца | Фурман С.А.  Климович В.Ф. | педагогический дневник |
| 4. | Проведение открытых мероприятий и занятий по теме проекта | по отдельному плану | Климович В.Ф. | план мероприятий |
| 5. | Организация участия учащихся в спортивных соревнованиях по ТПМ различного уровня – город, область, республика | в течение года | Климович В.Ф. | план мероприятий |
| 6. | Организация и проведение различного ранга соревнований по ТМП, как наиболее эффективной формы демонстрации комплекса качеств функциональной грамотности учащихся. | в течение года | Климович В.Ф. | план мероприятий |
| 1. ***Проведение диагностических исследований*** | | | | |
| 1. | Проведение диагностических исследований | 2 раза в год | Климович В.Ф. | диагностические срезы, таблицы с результатами |
| 2. | Педагогические наблюдения и анализ по теме проекта | постоянно | Климович В.Ф. | дневник |
| 3. | Сопоставление результатов диагностических исследований по теме проекта | 1 раз в полугодие | Климович В.Ф. | отчёт |
| 4. | Анализ результативности выступлений учащихся на соревнованиях по ТПМ различного уровня. | 1 раз в полугодие | Климович В.Ф. | анализ |
| 1. ***Информационно-методическая работа*** | | | | |
| 1. | Реклама и освещение хода инновационного проекта на сайте, в СМИ, по теме проекта | постоянно | Фурман С.А.  Астрякова В.Д. | информация |
| 2. | Методические консультации по реализации проекта | постоянно | Фурман С.А.  Астрякова В.Д. | журнал консультаций |
| 3. | Изучение и анализ новинок методической литературы по теме инновационного проекта | постоянно | Все участники проекта | дневник |
| 4. | Систематизация материалов педагогических исследований участников проекта | в течении года | Все участники проекта | банк данных |

**Обобщающий этап (апрель 2024 – май 2025)**

**Задачи:**

систематизировать и обобщить результаты инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями её эффективности;

подготовить отчёт по результатам инновационной деятельности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки проведения | Ответственные | Формы представления результата ЭД |
| 1. ***Деятельность руководства по реализации проекта*** | | | | |
| 1. | Обработка данных, анализ результатов | апрель 2025 | Просмыцкая Т.С.  Рунович Д.Л.  Максимович С.И.  педагоги | справка |
| 2. | Составление отчета о результатах инновационной деятельности | апрель-май 2025 | Просмыцкая Т.С.  Рунович Д.Л.  Максимович С.И. | справка |
| 3. | Заседание творческой группы педагогов по реализации инновационного проекта | май 2025 | Просмыцкая Т.С.  Рунович Д.Л. | протокол заседания ТГ |
| 4. | Вопрос на педагогическом совете «Формирование функциональной грамотности учащихся как условие повышения качества образования» | май 2025 | Просмыцкая Т.С.  Рунович Д.Л.  Максимович С.И. | протокол педсовета |
| 1. ***Педагогическая деятельность*** | | | | |
| 1. | Составление индивидуальных отчётов по результатам инновационной деятельности | апрель-май 2025 | Просмыцкая Т.С.  Рунович Д.Л.  Максимович С.И.  Акулич А.Н.  Кейзеров К.В.  Чайцына О.С | отчет |
| 2. | Ведение педагогических дневников участниками инновационной деятельности | в течении месяца | Акулич А.Н.  Кейзеров К.В.  Чайцына О.С. | дневник |
| 1. ***Проведение диагностических исследований*** | | | | |
| 1. | Рассмотрение динамики результатов диагностических исследований по итогам участия в проекте | апрель 2025 | Просмыцкая Т.С. Рунович Д.Л.  Максимович С.И.  Акулич А.Н.  Кейзеров К.В.  Чайцына О.С | справка |
| 1. ***Информационно-методическая работа*** | | | | |
| 1. | Информационно-просветительская работа с учащимися | май 2025 | Акулич А.Н.  Кейзеров К.В.  Чайцына О.С | план занятия |
| 2. | Подготовка и издание статей по инновационной деятельности в научно-методических журналах, периодических изданиях | март-май 2025 | Рунович Д.Л.  Максимович С.И. | статьи |
| 3. | Методические консультации по реализации проекта | по запросу | Рунович Д.Л.  Максимович С.И. | журнал консультаций |